2015年校运会工作进度表

学院第九届校运会拟定于2015年11月26—27日在田径运动场举行，至运动会正式举行之前的工作安排具体如下：

| 日期 | 工 作 内 容 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月11日 下午2:30 | 召开校运动会筹备工作会议 | 温国庆 | 会议地点待定 |
| 11月5日-11月16日 | 落实各代表队报名工作、校运动会经费预算报批 | 吴有凯 |  |
| 11月4日-11月26日 | 体育教师参与指导各系部的训练工作，确保运动员安全 | 吴有凯 |  |
| 11月16日-25日 | 编排秩序册、裁判员培训、检查比赛场地器材等事宜 | 吴有凯 |  |
| 11月20日 下午3:00 | 开幕式预演 | 院领导及各小组组长、各系党总书记及相关部门 |  |
| 11月23日 上午10:00 | 开幕式预演总结，找不足，提出要求，进一步完善 | 温国庆 | 会议地点待定 |
| 11月25日17:00前结束 | 主席台及会场周边环境布置 | 王育培、王福龙、陈小明、吴有凯 |  |
| 11月26日 上午8:30 | 开幕式 | 王育培 | 8:10集合完毕 8:30正式开始 |
| 11月27日 下午16:00 | 闭幕式 | 王育培 |  |